## Actividades
Semestre | Materias | Actividades
1 | Modelamiento Base de Datos | Conocimiento de bases de datos
Identificación de bases de datos y su uso
Conocimiento SQL
Tipos de SQL (DML, TCL Y DCL)
| Introduccion a la Programación | Lenguaje de programación Python
Manejo de variables
Uso y manejo de ciclos
Manejo de funciones
Manejo de condicionales
2 | Lenguaje estructurado de consulta | Manejo de lenguaje estructurado para organización y recuperación de la información
Componentes del lenguaje y utilización de (DDL, DML Y DCL)
| Lenguaje de programación | Conocer los diferentes tipos de lenguaje que se manejan en la actualidad
Ejecución del manejo SQL en la programación
Ampliación en el lenguaje de Python y javascript
3 | Programación orientada a objetos | Diseñar un programa de software
Crear instancias individuales de objetos
Construir sistemas más complejos de una forma más sencilla y organizada
Evitar el acceso no deseado a los datos
| Ingeniería de Software | Gestionar proyectos de software
innovar al desarrollar programas para un sector altamente competitivo
Creación de aplicaciones
crear novedosas plataformas tecnológicas
Participar en proyectos de desarrollo de software
| Procedimientos almacenados | Crear procedimientos y funciones almacenados
Ejecutar instrucciones de programación
Crear y usar variables en un procedimiento almacenado
Contener instrucciones de programación
4 | Estructura de Datos | Determinar la estructura de datos que se usará en el proyecto.
Elegir el lenguaje que soporte estructuras de datos.
Crear y mantener la estructura de datos.
Optimizar la memoria en el diseño e implementación de programas.
| Gestión y administración de bases de datos | Definir el conjunto de programas que permitirán el almacenamiento, modificación y extracción de la información en la base de datos del proyecto.
Incluir módulo gráfico que permita presentar la información con gráficos y tablas.
Definir y aplicar políticas de seguridad a nivel de base de datos y analizar sus implicaciones.
Conocer y aplicar protocolos para el manejo de transacciones.
| Técnicas de animación | Utilizar la tecnología informática para crear las imágenes en movimiento que serán integradas a las actividades de rehabilitación en la página web del proyecto.
Determinar los programas de edición digital de imagen fija y de imagen en movimiento que permitan animar y añadir efectos a las imagenes que se utilizarán.
Diseñar las actividades y juegos que se publicarán en la página web utilizando las técnicas de animación elegidas.
5 | Optativa I | Desarrollo de APPS para IOS y Android.
Recursos del Celular (Sensores )
3.Almacenamiento Local.
Servicios Web.
| Minería de Datos | Recolección, extracción, almacenamiento de Datos.
Etapa de analisis con Databases o KDD.
Análisis clúster.
Detección de anomalías.
Minería por reglas de asociación
| Construcción de proyectos de software | Analisis del proyecto
Diseño del software
Desarrollo del software
6 | Optativa II (apps y desarrollo web) | Practicas de desarrollo web con herramientas como: HTML, Javascript, y CSS.
Implementación de codigos
Aplicación de Bootstrap para proyectos
Desarrollo web front-end
| Programación avanzada y aplicada | Desarrollar algoritmos diseñados en el lenguaje de programación orientado a objetos, incluyendo las fases de análisis y diseño
Lógica de la programación
Gestionar archivos y como trabajar con imágenes y sonidos.
Arquitectura y funcionamiento de las aplicaciones cliente-servidor.
| Seminario en TIC | Dirección y gestión de proyectos tecnologicos
Aplicaciones y servicios que se ofertan actualmente en el mercado
Derechos de autor y legislación.
Note on C59: LUZ ADRIANA MORENO CARDOZO: gestionar archivos y trabajarás con imágenes y sonidos.

## Cronograma
Finalizada
En progreso
Por definir
ID | Grupo o subgrupo | Actividad | Responsable | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO
|  |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |  | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 |  | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 |  | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
P | PLANEACION
P100 |  | Determinar actividades | Juan Felipe Delgadillo
P1001 |  | Secuenciar las actividades | Juan Felipe Delgadillo
P1002 |  | Determinar responsables | Juan Felipe Delgadillo
P200 |  | Diseñar estructura de costos | Juan Felipe Delgadillo
P2001 |  | Determinar perfil y cantidad de empleados | Juan Felipe Delgadillo
P20011 |  | Determinar perfil y cantidad desarrolladores | Juan Felipe Delgadillo
P20012 |  | Determinar perfil y cantidad de creadores de juegos | Juan Felipe Delgadillo
P20013 |  | Determinar perfil y cantidad asesores comerciales | Juan Felipe Delgadillo
P20014 |  | Determinar perfil y cantidad de asesores de atención al cliente | Juan Felipe Delgadillo
P2002 |  | Determinar perfil y cantidad de personal de mantenimiento | Juan Felipe Delgadillo
P20021 |  | Determinar servidores a utilizar | Juan Felipe Delgadillo
P20022 |  | Dterminar bases de datos a utilizar | Juan Felipe Delgadillo
P2003 |  | Diseñar plan de Mercadeo y Publicidad | Juan Felipe Delgadillo
P20031 |  | Definir perfil y cantidad de diseñador marketing digital | Juan Felipe Delgadillo
P20032 |  | Diseñar cartillas y volantes | Juan Felipe Delgadillo
P2004 |  | Definir estructura de ingresos | Juan Felipe Delgadillo
P20041 |  | Definir ADS dentro de la plataforma | Juan Felipe Delgadillo
P20042 |  | Definir los parámetros de suscripción de usuario natural | Juan Felipe Delgadillo
P20043 |  | Definir los paquetes del servicio a instituciones | Juan Felipe Delgadillo
P300 |  | Definir las métricas | Juan Felipe Delgadillo
P3001 |  | Definir los parámetros de la gestión de calidad | Juan Felipe Delgadillo
P3002 |  | Definir los parámetros de medición de la productividad | Juan Felipe Delgadillo
P400 |  | Elaborar y almacenar la documentación | Juan Felipe Delgadillo
P4002 |  | Elaborar y almacenar la encuesta | Juan Felipe Delgadillo
P4003 |  | Elaborar y almacenar la documentación word | Juan Felipe Delgadillo
P4004 |  | Elaborar y almacenar la información en Planner | Juan Felipe Delgadillo
P500 |  | Elaborar y almacenar cronograma | Juan Felipe Delgadillo
P5001 |  | Determinar las fechas relevantes del proyecto | Juan Felipe Delgadillo
P5002 |  | Determinar inicio y fin de procesos de proyecto | Juan Felipe Delgadillo
D | DISEÑO
D100 |  | Diseñar Desarrollo Front end | Luz Adriana Moreno
D1001 |  | Diseñar HTML, CSS, Javascript | Luz Adriana Moreno
D1002 |  | Diseñar Frameworks | Luz Adriana Moreno
D1003 |  | Diseñar Angular | Luz Adriana Moreno
D1004 |  | Diseñar Webpack | Luz Adriana Moreno
D1005 |  | Diseñar Estilos | Luz Adriana Moreno
D10051 |  | Diseñar Bootstrap | Luz Adriana Moreno
D10052 |  | Diseñar Material UI | Luz Adriana Moreno
D200 |  | Desarrollar Back End | Luz Adriana Moreno
D2003 |  | Diseñar Java | Luz Adriana Moreno
A | ARQUITECTURA
A100 |  | Modelar las bases de datos | Luz Adriana Moreno
A1001 |  | Levantar información | Luz Adriana Moreno
A1002 |  | Determinar los requerimientos | Luz Adriana Moreno
A1003 |  | Diseñar Modelo Entidad Relación | Luz Adriana Moreno
A10031 |  | Conocer diferentes Bases de Datos | Luz Adriana Moreno
A10032 |  | Identificar y usar Bases de Datos | Luz Adriana Moreno
A1005 |  | Conocer manejo de SQL | Luz Adriana Moreno
A200 |  | Diseñar Estructura de datos | Luz Adriana Moreno
A2001 |  | Determinar base de datos a utilizar | Luz Adriana Moreno
A2002 |  | Programar en el lenguaje escogido | Luz Adriana Moreno
A2003 |  | Crear y mantener la base de datos | Luz Adriana Moreno
A2004 |  | Optimizar el funcionamiento según requerimiento | Luz Adriana Moreno
A300 |  | Realizar la gestión y administración de la Base de Datos | Luz Adriana Moreno
A3001 |  | Definir programas | Luz Adriana Moreno
A3002 |  | Diseñar Modo gráfico | Luz Adriana Moreno
A3003 |  | Diseñar las Políticas de seguridad | Luz Adriana Moreno
A3004 |  | Diseñar los protocolos transacciones | Luz Adriana Moreno
A400 |  | Deteminar las técnicas de animación a utilizar para el diseño | Luz Adriana Moreno
A4001 |  | Usar tecnología informática | Luz Adriana Moreno
A4002 |  | Determinar los programas de edición a utilizar | Luz Adriana Moreno
A4003 |  | Diseñar las actividades y juegos | Luz Adriana Moreno
M | MODELO DE NEGOCIO
M100 |  | Evaluar las metodologías de análisis y validación a utilizar | Andrés Castellanos
M1001 |  | Determinar las 5 Fuerzas de Porter | Andrés Castellanos
M10011 |  | Analizar la rivalidad entre competidores | Andrés Castellanos
M10012 |  | Analizar Nuevos entrantes | Andrés Castellanos
M10013 |  | Definir Productos/Servicios | Andrés Castellanos
M10014 |  | Elegir Proveedores | Andrés Castellanos
M10015 |  | Determinar Clientes potenciales | Andrés Castellanos
M1002 |  | Elaborar CANVAS | Andrés Castellanos
M10021 |  | Determinar propuesta de valor | Andrés Castellanos
M10022 |  | Determinar segmento de Clientes | Andrés Castellanos
M10023 |  | Definir relación con los clientes | Andrés Castellanos
M10024 |  | Elegir aliados estrategicos | Andrés Castellanos
M10025 |  | Determinar actividades claves | Andrés Castellanos
M10026 |  | Definir recursos claves | Andrés Castellanos
M10027 |  | Determinar estructura de costos | Andrés Castellanos
M10028 |  | Determinar estructura de ingresos | Andrés Castellanos
M1003 |  | Hacer análisis de PESTEL | Andrés Castellanos
M10031 |  | Analizar el aspecto Politico | Andrés Castellanos
M10032 |  | Analizar el aspecto Económico | Andrés Castellanos
M10033 |  | Analizar el aspecto Socio-Cultural | Andrés Castellanos
M10034 |  | Analizar el aspecto Tecnológico | Andrés Castellanos
M10035 |  | Analizar el aspecto Ecológico | Andrés Castellanos
M10036 |  | Analizar el aspecto Legal | Andrés Castellanos
M200 |  | Elaborar encuestas | Andrés Castellanos
M2001 |  | Diseñar la encuesta | Andrés Castellanos
M20012 |  | Determinar el segmento de selección | Andrés Castellanos

## ID
ID | Nombre de Actividad | Descripción | Responsable | Aprobación | Fecha Inicio | Fecha Finalización
P | PLANEACION
P100 | Determinar Actividades | Actividades a realizar | Juan Felipe Delgadillo | Asignación de actividades base | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P1001 | Secuenciarlo | Estructura de organización actividades | Juan Felipe Delgadillo | Las activiades deben corresponder aun area en especifico | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P1002 | Responsables | Personas en la ejecución del proyecto | Juan Felipe Delgadillo | Asignación del personal responable de esa actividad | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P200 | Creación de cronograma | Planteamiento de fechas de entrega de las correspondientes actividades | Juan Felipe Delgadillo | Debe contener información de fechas terminar las correspondientes actividades | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P300 | Creación de estructura costos | Organizar las fuentes de gastos para el proyecto | Juan Felipe Delgadillo | Presupuesto minimo para la ejecución del proyecto con sus respectivos gastos | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P3001 | Emplear personal | Busqueda de personal para el proyecto | Juan Felipe Delgadillo | Caracteristicas y capacidad ejecutar su actividad | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P3002 | Busqueda de proveedores | Proveedores con caracteristicas de buen rendimiento para el software | Juan Felipe Delgadillo | Proveedores con presupuesto acequible y buena capacidad | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P3003 | Mantenimiento | Reparación de algun fallo en la plataforma | Juan Felipe Delgadillo | Mantener una plataforma eficiente y rapida para el usuario | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P30031 | Gestionar base de datos | Manejo de la información almacenada por los usuarios e instiruciones | Juan Felipe Delgadillo | Verificar si los datos corresponden al usuario registrado | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P30032 | Mantenimiento general del software | Verificación de rendimiento de la plataforma con los servidores | Juan Felipe Delgadillo | Si la carga de los juegos es fluida y sin errores | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P400 | Documentación | Documentación de todo lo desarrollado en el proyecto | Juan Felipe Delgadillo | Cuando la información del todo el proyecto este completa | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P4002 | Creación de backup | Se crea un backup para respaldo de la información del proyecto | Juan Felipe Delgadillo | La documentación se encuentre en una nube | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P4003 | Actas de puntos de control | Hitos donde se evalua el avance y correción del desarrollo del proyecto | Juan Felipe Delgadillo | Reunión de las fechas establecidas | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P500 | Diseño y desarrollo de marketing | Tipo de estrategia a implementar para la apertura del mercado | Juan Felipe Delgadillo | Planteamiento a desarrollar para la apertura de mercado | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
P600 | Creación de metricas | Asignación de metricas a evaluar para la entrega de las actividades al cliente | Juan Felipe Delgadillo | Las actividades deben de cumplir minimo un requisito | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
D | DISEÑO
D100 | Desarrollo Front end | Desarrollar Interfaz grafica | Luz Adriana Moreno | Cumplir con los estandares propuestos para el buen funcionamiento de la plataforma web | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
D1001 | HTML, CSS, Javascript | Explorar los principales lenguajes en desarrollo web | Luz Adriana Moreno | Los lenguajes de desarrollo front deben ser aquellos que especificamente aportan al proyecto | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
D1002 | Frameworks | Facilitar el marco de trabajo para iniciar la estructura de la pagina web | Luz Adriana Moreno | Debe asegurar los estandares y paradigmas suficientes para el desarrollo web | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
D1003 | Angular | Aumentar las aplicaciones basadas en el navegador | Luz Adriana Moreno | Hacer que el desarrollo web sea dinamico y sencillo | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
D1004 | Webpack | Desarrollar habilidades para el uso de esta herramienta | Luz Adriana Moreno | Importe los archivos necesarios en un orden necesario | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
D1005 | Estilos | Desarrollar la presentación de la pagina web con toque dinamico | Luz Adriana Moreno | La plataforma web debe ser llamativa para menores de edad | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
D10051 | Bootstrap | Personalizar la plataforma en el caso de el desarrollo de una app post desarrollo web | Luz Adriana Moreno | Funcionamiento adecuado con el codigo | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
D200 | Desarrollo Back End | Desarrollar la logica del funcionamiento de la plataforma web | Alejandro Sanchez | Funcionamieto del codigo sin errores | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
D2003 | Java | Facilitar la programación del desarrollo de una app (por si se requiere) | Alejandro Sanchez | Implementar las necesidades de arquitectura esperadas | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A | ARQUITECTURA
A100 | Modelamiento | Modelamiento Base de Datos | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A1001 | Levantamiento | Levantamiento de información | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A1002 | Requerimientos | Determinar requerimiento funcional y no funcional | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A1003 | Modelo Entidad Relación | Elaboración MER | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A10031 | Conocimiento BD | Conocimiento de bases de datos | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A10032 | Identificación y uso BD | Identificación de bases de datos y su uso | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A1005 | SQL | Tipos de SQL (DML, TCL Y DCL) | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A200 | Estructura de datos | Estructura de Datos | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A2001 | Determinación | Determinar la estructura de datos que se usará en el proyecto. | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A2002 | Lenguaje | Elegir el lenguaje que soporte estructuras de datos. | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A2003 | Creación y mantenimiento | Crear y mantener la estructura de datos. | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A2004 | Optimización | Optimizar la memoria en el diseño e implementación de programas. | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A300 | Gestión y administración BD | Gestión y administración de bases de datos | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A3001 | Definir programas | Definir el conjunto de programas que permitirán el almacenamiento, modificación extracción de la información en la base de datos del proyecto. | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A3003 | Políticas de seguridad | Definir y aplicar políticas de seguridad a nivel de base de datos y analizar sus implicaciones. | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A3004 | Protocolos transacciones | Conocer y aplicar protocolos para el manejo de transacciones. | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A400 | Técnicas de animación | Técnicas de animación | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A4001 | Uso tecnología informática | Utilizar la tecnología informática para crear las imágenes en movimiento que serán integradas a las actividades de rehabilitación en la página web del proyecto. | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A4002 | Programas de edición | Determinar los programas de edición digital de imagen fija y de imagen en movimiento que permitan animar y añadir efectos a las imágenes que se utilizarán. | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
A4003 | Diseño actividades y juegos | Diseñar las actividades y juegos que se publicarán en la página web utilizando las técnicas de animación elegidas. | Martha Liliana León B. |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M | MODELO DE NEGOCIO
M100 | Metodologia de analisis y validación | Analisis y validación. | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M1001 | 5 Fuerzas de Porter | Analisar para investigar si es rentable crear una empresa e investigar sus competidores. | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10011 | Rivalidad entre competidores | Mejorar la posición de la empresa utilizando tácticas como la competencia en precios, productos nuevos e incrementar el servicio al cliente. | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10012 | Nuevos entrantes | Investigar la posibilidad de nuevas empresas para medir la rentabilidad del mercado. | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10013 | Productos/Servicios | Crear un sustituto en caso de el producto principal fracase /Invesyrigar servivios que ofrezac alguna empresa en caso de fabricación | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10014 | Proveedores | Investigar que proveeedor nos abastece a buen precio/calidad. | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10015 | Clientes | Examinar el consumidor para sobre su efecto de precio y calidad del producto | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M1002 | CANVAS | Analizar y crear el modelo del negocio | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10021 | Propuesta de valor | Hallar la propuesta de valor. para dar respuesta de validación al tema | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10022 | Segmento de Clientes | Seleccionar aspectos en comun de los datos de los clientes y dividir en grupos | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10023 | Relación con los clientes | adquirir, retener y expandir tu base de clientes | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10024 | Aliados estrategicos | Buscar aliados que beneficien nuestro producto | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10025 | Actividades claves | Desarrollo en diferentes plataformas | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10026 | Recursos claves | Recursos tecnológicos, contenido virtual, servicio al cliente | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10027 | Estructura de costos | Gastos en empleados | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10028 | Estructura de ingresos | Ads, suscripción, paquetes | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M1003 | PESTEL | Identificar los factores del entorno general que afecten a la empresa | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10031 | Politico | Suplir las insuficiencias del sistema de salud | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10032 | Economico | Garantizar buena economia y calidad a nuestros clientes | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10033 | Socio-Cultural | Tener la aceptacion de los padres | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10034 | Tecnologico | Crear el software de la pagina web | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10035 | Ecologico | Bajar el consumo de energia | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M10036 | Legal | Permisos para la página web | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M200 | Encuestas | Crear encuesta | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M2001 | Diseño | Crear el diseño de la Pagina Web | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6
M20012 | Segmento de selección | Analizar el publico | Andrés Castellanos |  | SEMESTRE1 | SEMESTRE6